|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

No en su totalidad. Al corte del 17/10 el equipo acumula aproximadamente dos semanas de atraso respecto del plan inicial, con un avance desigual entre capas: la app móvil y el panel web se completaron sobre datos simulados antes de lo planificado (el Gantt los ubicaba entre las semanas 7 y 14), mientras que el control de concurrencia de aforo (semana 9), el backend transaccional y el módulo de BI/IA están en curso o sin iniciar. Facilitó: cerrar primero las reglas de negocio (RN 21.11) y una Matriz de alineamiento con decisiones del Product Owner; trabajar con contratos de API compartidos y adaptadores simulados, que evitaron que el frontend esperara al backend; y usar servicios gestionados (Supabase) en lugar de levantar infraestructura propia. Dificultó: la disponibilidad del equipo (solo de 20:00 a 00:00, porque los tres trabajamos de día), el cambio de stack tecnológico a mitad de la planificación, la curva de aprendizaje de un equipo junior con tecnologías nuevas y una coordinación que no ha sido óptima entre integrantes.

2. ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

– Pasamos a sprints semanales alineados con los hitos académicos y a una reunión semanal con minuta, para detectar desvíos antes. – Definimos una línea de corte en cada hito: lo que no está listo pasa a placeholder y no se improvisa a última hora. – Acordamos una ventana diaria de revisión de pull requests y que el backend sea la referencia de los contratos de API (minuta 13/10), para reducir retrabajo. – Planeamos integrar endpoint por endpoint apenas estén disponibles, en lugar de esperar a tener todo el backend, y redistribuir apoyo hacia backend y BI una vez cerrado el frontend. – Documentamos el proyecto en un repositorio de documentación con trazabilidad a Jira, para que el estado real sea visible para todos.

3. Hasta el momento: ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

Destacamos: una definición funcional sólida y trazable (62 reglas de negocio); decisiones de arquitectura justificadas por riesgos concretos (por ejemplo, la sobreventa de aforo); un frontend completo y probado que permitió una demo funcional; y la disciplina de no inventar valores pendientes. Podemos mejorar: mantener Jira actualizado en tiempo real (hoy los tickets no están asignados a sprints y algunos se registraron después de la demo); equilibrar el avance entre frontend, backend y BI; e integrar antes con la API real para no concentrar el riesgo al final. [Ajustar con la evaluación honesta del grupo.]

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

– ¿Es suficiente evidencia de Scrum un backlog reconstruido a partir de Jira y minutas, o debemos mostrar sprints configurados en el tablero desde el inicio? – ¿El cambio de stack respecto de la presentación de la Fase 1 debe presentarse como ajuste del proyecto en el informe, y con qué nivel de justificación? – Para el módulo de IA, ¿es aceptable entrenar y evaluar con datos sintéticos declarados como tales, dado que no podemos usar datos personales reales? – ¿Qué apartados del informe deben redactarse en inglés para el indicador de comunicación escrita? – Si el módulo predictivo no alcanza a completarse, ¿se valora más una analítica descriptiva completa o un modelo predictivo parcial?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

Sí. Proponemos que, una vez cerrado el frontend del MVP, el integrante de Frontend/QA apoye la integración del backend (pruebas de integración y de concurrencia contra la API real) y la parte de BI (generador sintético o gráficos de analítica). Considerar nuevas actividades para asignar: elaborar el modelado de amenazas (STRIDE) y la evaluación de impacto de protección de datos (DPIA) del módulo de IA (Frontend/QA, Sprint 6); configurar los sprints en Jira (Scrum Master); y redactar los registros de decisiones de arquitectura (ADR) (Scrum Master, con validación del Product Owner).

6. APT grupal ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

Aspectos positivos: roles claros (Product Owner, Scrum Master, equipo de desarrollo); compromiso para trabajar en horario nocturno; decisiones documentadas que evitaron discusiones repetidas; y el trabajo paralelo por contratos, que permitió avanzar sin bloquearnos. Aspectos por mejorar: la comunicación entre reuniones, la actualización constante de Jira y la convergencia de avances entre integrantes. Nos proponemos revisar el estado de cada ticket en la reunión semanal y avisar los bloqueos el mismo día en que aparecen. [Ajustar con la percepción real de cada integrante.]