Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Proyecto: BarMatchIA — Plataforma B2B2C de descubrimiento, reserva y gestión operacional de establecimientos, con inteligencia de negocios e inteligencia artificial. Equipo: Raúl Guerra (Backend y Product Owner), Daniel Godfray (Frontend y QA) y Josefa Morales (BI, IA y Scrum Master). Fecha de corte: 18/10/2026. Durante esta fase se han logrado avances importantes en la definición funcional, arquitectura y desarrollo del MVP de BarMatchIA. Actividades desarrolladas: - Análisis funcional: Se definieron los cuatro perfiles de usuario, 19 flujos funcionales y 62 reglas de negocio, estableciendo el comportamiento esperado de las reservas, disponibilidad, capacidad y operación de los establecimientos. - Arquitectura y datos: Se definió la arquitectura tecnológica utilizando NestJS para el backend, React Native con Expo para la aplicación móvil, React con Vite para la plataforma web y PostgreSQL mediante Supabase. Se desarrolló y desplegó el modelo de datos OLTP, compuesto por 28 tablas y una vista, junto con su diccionario de datos. - Frontend: Se desarrollaron interfaces móviles y web para los cuatro perfiles de usuario. Se realizó una demostración técnica del ciclo principal de reservas, validación mediante QR y consulta administrativa, utilizando contratos compartidos y datos simulados. - Backend: Se implementó la estructura inicial de la API NestJS y endpoints reales de perfil, establecimientos y categorías. Continúa el desarrollo de los servicios transaccionales de reservas, autenticación y autorización por perfiles, control de capacidad y operaciones del local. - Inteligencia de negocios: Se diseñó un Data Mart dimensional con seis tablas de hechos y nueve dimensiones. También se desarrollaron un generador de datos sintéticos reproducibles, un ETL inicial y la generación de indicadores en JSON. Se reportan 50 pruebas satisfactorias para el ETL y 24 para el esquema del Data Warehouse, quedando pendiente su integración definitiva. - Inteligencia artificial: Se definió una estrategia de procesamiento predictivo desacoplada del sistema operacional. El entrenamiento y evaluación del modelo predictivo permanecen pendientes. - Gestión y calidad: Se utiliza Scrum con sprints semanales, Jira para seguimiento, GitHub para control de versiones y pruebas automatizadas para validar los componentes desarrollados. Estado general: Las definiciones funcionales, el modelo de datos y gran parte de las interfaces se encuentran desarrolladas. Los principales desafíos pendientes corresponden a la integración con el backend real, la finalización del Data Warehouse, el desarrollo predictivo y las pruebas integrales del MVP. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general Desarrollar un MVP de BarMatchIA que permita descubrir establecimientos, consultar disponibilidad y gestionar reservas, facilitando la operación de los locales y generando información estructurada para su análisis mediante herramientas de BI e IA. Objetivos específicos - Implementar el ciclo completo de reservas, desde la consulta de disponibilidad hasta la validación de llegada, atención y cierre. - Garantizar la consistencia de capacidad y evitar la sobreventa mediante controles transaccionales en PostgreSQL. - Implementar autenticación, autorización por cuatro perfiles y mecanismos de protección de datos. - Desarrollar un proceso ETL y un Data Warehouse para generar indicadores operacionales y apoyar futuras predicciones. - Integrar los componentes del sistema y validar su funcionamiento mediante pruebas funcionales, técnicas y de seguridad. Se mantiene el propósito original del proyecto, ajustándose la priorización y el orden de implementación de las funcionalidades conforme al avance del equipo. |
| Metodología | El proyecto utiliza Scrum, complementado con prácticas de DevSecOps, control de versiones y pruebas automatizadas. Inicialmente se contemplaron sprints de dos semanas, los cuales fueron ajustados a ciclos semanales para mejorar el seguimiento y responder a los hitos académicos. El equipo trabaja con responsabilidades diferenciadas y reuniones periódicas, registrando sus avances y tareas pendientes en Jira. Se adoptó una estrategia de desarrollo paralelo mediante contratos compartidos y adaptadores simulados, permitiendo que el frontend avanzara sin depender de la implementación completa del backend. Además, se incorporaron revisiones cruzadas de código, integración continua y documentación de decisiones técnicas. En BI se priorizó la generación de datos sintéticos y los indicadores descriptivos antes del desarrollo de modelos predictivos. |
| Evidencias de avance | Para respaldar el desarrollo de BarMatchIA, se han identificado las siguientes evidencias representativas de las distintas etapas del proyecto: - Análisis funcional: mapa de actores, 19 flujos de usuario y documento 21.11 con 62 reglas de negocio, que respaldan la definición del alcance y los procesos del sistema. - Arquitectura y modelamiento de datos: documentación de arquitectura, modelo entidad-relación, diccionario de datos y estructura OLTP de PostgreSQL desplegada en Supabase, compuesta por 28 tablas y una vista. - Desarrollo frontend: interfaces móviles y web correspondientes a los cuatro perfiles de usuario, mockup global MVP v1.1 y demostración técnica del ciclo de reservas mediante contratos y datos simulados. - Desarrollo backend: estructura de la API NestJS y endpoints reales de perfil, establecimientos y categorías. Se mantiene en desarrollo la implementación transaccional de reservas, validación de llegadas y gestión operacional. - Inteligencia de negocios: propuesta de Data Mart, generador de datos sintéticos reproducibles, proceso ETL inicial, indicadores JSON y esquema del Data Warehouse. Se reportan pruebas automatizadas satisfactorias, quedando pendiente la integración definitiva de estos componentes. - Gestión y aseguramiento de calidad: tablero Jira, repositorio GitHub, pull requests, minutas de reuniones y registros de pruebas, que permiten demostrar el seguimiento de actividades y los mecanismos de control aplicados. Resguardo de calidad Se utilizan reglas de negocio documentadas, control de versiones, revisión cruzada de código y pruebas automatizadas. Asimismo, se mantienen contratos compartidos entre componentes y se emplean datos ficticios o sintéticos durante el desarrollo. Presentación de evidencias Las evidencias mencionadas se adjuntarán en una carpeta independiente, organizada por las principales áreas del proyecto. Esta incluirá los documentos, capturas, resultados de pruebas y respaldos disponibles que permitan verificar los avances declarados en el presente informe. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestionar proyectos informáticos | Definición funcional y reglas de negocio | Mapa de actores, flujos, RN 21.11 | 3 semanas | Equipo | Base funcional del MVP | Completado | Se documentaron 19 flujos y 62 reglas de negocio |
| Desarrollar soluciones de software | Definición de arquitectura y contratos API | Matriz de alineamiento, OpenAPI, GitHub | 1 semana | Raúl | Necesario para integrar componentes | Ajustada | Cambio a NestJS, Supabase y Vertical Slice |
| Construir modelos de datos | Modelamiento OLTP | PostgreSQL, Supabase, SQL | 2 semanas | Raúl | Modelo con 28 tablas y una vista | Completado | Se incorporó diccionario de datos |
| Desarrollar soluciones de software | Infraestructura base y CI | GitHub Actions, pnpm, Docker | 1 semana | Raúl / Daniel | Entorno de desarrollo compartido | Completado | Uso de Supabase Cloud |
| Desarrollar soluciones de software | Backend, autenticación y autorización | NestJS, Supabase Auth, Drizzle | 4 semanas | Raúl | Endpoints reales iniciales disponibles | En curso | Integración progresiva por funcionalidad |
| Desarrollar soluciones de software | Control de capacidad y concurrencia | PostgreSQL, SQL, Jest | 2 semanas | Raúl | Riesgo de sobreventa | En curso | Redis reemplazado por transacciones PostgreSQL |
| Desarrollar soluciones de software | Aplicación móvil y plataforma web | Expo, React Native, React, Vite | 4 semanas | Daniel | Interfaces funcionales con mocks | En curso | Integración con API real pendiente |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas funcionales y seguridad | Jest, pruebas de contrato, CI | 2 semanas | Daniel | Dependen de servicios reales | En curso | Se adelantaron pruebas con mocks |
| Construir modelos de datos | Diseño del Data Mart | Modelo OLTP, SQL, modelo estrella | 2 semanas | Josefa / Raúl | Modelo de 6 hechos y 9 dimensiones | Completado | Separación de datos operacionales y analíticos |
| Desarrollar soluciones de software | Generador de datos sintéticos | Python, pandas, pytest | 1 semana | Josefa | Permite trabajar sin datos reales | Completado | Integración a rama principal pendiente |
| Desarrollar soluciones de software | ETL inicial e indicadores JSON | Python, PostgreSQL, pytest | 1 semana | Josefa | 50 pruebas reportadas satisfactorias | Completado | Pendiente integración definitiva |
| Construir modelos de datos | Esquema del Data Warehouse | PostgreSQL, migraciones SQL | 2 semanas | Josefa | 24 pruebas reportadas satisfactorias | En curso | Ubicación provisional en Supabase |
| Desarrollar soluciones de software | Visualización de indicadores BI | React, Recharts, JSON | 1 semana | Josefa / Daniel | Gráficos con datos simulados | En curso | Integración con ETL definitivo pendiente |
| Desarrollar soluciones de software | Modelo predictivo de IA | Python, scikit-learn, DWH | 3 semanas | Josefa / Raúl | Depende de datos procesados | Con retraso | Priorizar analítica descriptiva |
| Gestionar proyectos informáticos | Gestión ágil y seguimiento | Jira, minutas, GitHub | Todo el proyecto | Josefa | Requiere actualizar estados y sprints | En curso | Sprints semanales |
| Realizar pruebas de certificación | Integración, seguridad y despliegue | Docker, CI, pruebas de integración | 2 semanas | Equipo | Depende de integración completa | En curso | Priorizar funcionalidades críticas del MVP |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores facilitadores: - La definición de las 62 reglas de negocio y los flujos funcionales permitió establecer criterios claros para el desarrollo de BarMatchIA. - El uso de contratos compartidos y datos simulados facilitó el avance paralelo del frontend, backend y BI. - Supabase simplificó la gestión de la base de datos y autenticación, evitando administrar infraestructura adicional. - El uso de GitHub, Jira y pruebas automatizadas permitió organizar el trabajo y controlar los avances. Dificultades y acciones: - Disponibilidad limitada de tiempo y retrasos en algunas actividades. Se ajustó la planificación a sprints semanales y se priorizaron las funcionalidades esenciales del MVP. - Diferencias de avance entre frontend y backend. Se decidió realizar integraciones progresivas a medida que los endpoints estuvieran disponibles. - Dependencias técnicas del módulo BI. Se utilizaron datos sintéticos y contratos definidos para avanzar sin depender completamente del sistema operacional. - Dificultades en el seguimiento de tareas. Se reforzó la coordinación mediante reuniones, minutas y actualizaciones del tablero Jira.

Durante el desarrollo se realizaron los siguientes ajustes: - Stack tecnológico: se reemplazó la propuesta inicial de FastAPI, SvelteKit y Redis por NestJS, Supabase, Expo y React con Vite, simplificando el desarrollo y la infraestructura. - Control de capacidad: se sustituyó Redis por transacciones PostgreSQL para mantener una única fuente de verdad y evitar sobreventas. - Aplicación del Personal del Local: se trasladó de una interfaz web a la aplicación móvil para facilitar la lectura de códigos QR. - Metodología: se ajustaron los sprints de dos semanas a una semana para mejorar el seguimiento del proyecto. - Modelamiento funcional: se reemplazaron las sesiones de Event Storming por documentación estructurada de flujos y reglas de negocio. - BI e IA: se definió una ubicación provisional para el Data Warehouse y se priorizaron los indicadores descriptivos antes del desarrollo predictivo. No se eliminaron los objetivos principales del proyecto. Los cambios realizados corresponden a ajustes de arquitectura, metodología y priorización de actividades.

Las principales actividades pendientes o retrasadas son: - Backend transaccional: completar la implementación de reservas, control de concurrencia, check-in, asignación de mesas y gestión de clientes sin reserva. - Integración frontend-backend: conectar las aplicaciones móvil y web con los endpoints reales, reemplazando progresivamente los datos simulados. - Business Intelligence: finalizar la integración del ETL con el Data Warehouse y conectar los indicadores al panel administrativo. - Inteligencia artificial: definir, entrenar y evaluar el modelo predictivo, considerando inicialmente la probabilidad de no-show. - Seguridad y pruebas: completar las validaciones de autorización, concurrencia, integración y seguridad sobre el sistema real. - Gestión del proyecto: completar la organización de sprints y actualizar los estados pendientes en Jira. Para abordar estos retrasos, se priorizará el ciclo principal de reservas y la integración progresiva de los componentes, manteniendo como referencia el congelamiento de código del 15/11/2026. Las funcionalidades secundarias podrán reprogramarse según los avances y decisiones del Product Owner.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.