## Slide 1
BarMatchIA
Plataforma inteligente de gestión de reservas, aforo en tiempo real y analítica predictiva para bares
CAPSTONE PTY4614 · DUOC UC
Fase 2 — Estado del Proyecto
PRÓXIMO HITO
Congelamiento de Código: 15/11
EQUIPO DE DESARROLLO
Raúl Guerra · PO & Servidor Josefa Morales · SM & Analítica Daniel Godfray · Apps & QA
DOCENTE & SECCIÓN
Aldo Martinez Sección 801V

## Slide 2
01. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO
Optimizando la Experiencia Nocturna y la Operación Gastronómica
MVP en Pruebas
Fricción para el Cliente: Reservas informales vía WhatsApp o esperas presenciales sin certeza de disponibilidad real.
Ineficiencia en Bares: Gestión manual expuesta a sobreventa, pérdidas por no-show y pérdida de datos operativos clave.
Ecosistema Integrado: App móvil para clientes con reserva QR en bloques de 30 min y app para staff con validación por cámara.
Gestión e Inteligencia: Panel web de administración con analítica predictiva de demanda e historial transaccional sin sobreventa.
Inicio Proyecto: 07/09/2026
Etapa Actual: Fase 2 Capstone (Mid-term)
Presentación Final: 04/12/2026
Problema Identificado
Solución BarMatchIA

## Slide 3
02. EVOLUCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA
Diferencias Clave: Plan Inicial vs. Decisiones Vigentes
Ajuste de Alcance Operativo
Se descartaron módulos de caja, reseñas y alergias (por cumplimiento de Ley 21.719 de protección de datos de salud). En su lugar, se priorizaron atención walk-in, combinación de mesas y marcado automático de no-show a los 15 minutos.
Backend & Datos
Antes: FastAPI + PostgreSQL en VPS propio.
Ahora: NestJS + Supabase Cloud.
Reducción de carga de infraestructura y Auth listo.
Concurrencia
Antes: Redis externo con lock en memoria.
Ahora: Transacción Postgres con Advisory Lock.
Cero riesgo de sobreventa con única fuente de verdad.
Cliente & Apps
Antes: PWA única en SvelteKit.
Ahora: App Nativa Expo + Web React Vite.
Uso confiable de cámara física para lecturas QR.

## Slide 4
03. ESTADO DEL DESARROLLO
Avance del Alcance (27 de 60 Tareas Completadas - 45%)
Demostración Operativa Disponible
Ecosistema navegable de extremo a extremo: flujo de reserva en app móvil cliente, escáner QR en tablet de local y panel de supervisión en web.
Pantallas navegables completas con datos simulados (mocks).
Entrega datos de prueba; falta persistencia de reserva sin sobreventa.
Diseñada estructuralmente; requiere generación de datos sintéticos.
Aplicaciones Móvil & Web
93% (27/29 tareas)
Servidor API & Lógica
38% (7/18 tareas)
Analítica & Modelo IA
23% (3/13 tareas)

## Slide 5
Riesgo Crítico | Prob. / Imp. | Plan de Prevención | Acción si Ocurre (Contingencia)
Descalce entre Apps y API Real |  | Conexión progresiva módulo a módulo e integración continua con pruebas. | Demostrar con servidor en memoria y recortar funciones secundarias.
Atraso y Carga Desigual en Equipo |  | Sprints semanales y reasignación de apoyo de Daniel a backend/analítica. | Recorte formal de alcance por PO: pasar lista de espera a V2.
Sobreventa por Reservas Simultáneas |  | Transacción Postgres con candado por local y fecha. Pruebas de estrés. | Candado exclusivo por local completo (mecanismo más simple).
Falta de Datos para Modelo de IA |  | Generación de dataset sintético reproducible y métricas descriptivas. | Entregar panel de indicadores y modelo predictivo simplificado.
04. GESTIÓN Y MITIGACIÓN
Matriz de Riesgos y Plan de Prevención
Cumplimiento Ley 21.719 (Datos Personales): Se utilizan exclusivamente datos sintéticos, claves sustitutas para analítica sin vincular identidades y sin registrar datos de salud.
Alta / Alto
Alta / Alto
Media / Alto
Alta / Medio

## Slide 6
CONCLUSIÓN Y RUTA CRÍTICA
Hacia el Congelamiento de Código
La arquitectura y reglas del negocio están consolidadas. El foco de las próximas 4 semanas es la integración técnica continua y el respeto estricto de las fechas de corte.
¿Preguntas o Comentarios?
25/10 — Corte 1
Reserva real conectada
01/11 — Corte 2
ETL y copia analítica
15/11 — Hito Clave
Congelamiento de código

## Slide 7
Demostración Técnica